## Planificación
N° | Actividad | Inicio | Fin | Estado
1 | Investigación de fuentes de datos oficiales y análisis de factibilidad técnica | 17-ago | 21-ago | Completa
2 | Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales del sistema | 20-ago | 26-ago | Completa
3 | Diseño de arquitectura de alto nivel y evaluación de alternativas tecnológicas | 24-ago | 29-ago | Pendiente
4 | Construcción de un MVP de validación (prueba de concepto de conexión a fuentes y cálculo de riesgo) | 21-ago | 31-ago | Pendiente
5 | Consolidación de la documentación de Fase 1 (requerimientos y arquitectura preliminar) | 28-ago | 01-sep | Pendiente
6 | Implementación del motor de recolección de datos (fuentes oficiales de sismos, incendios, volcanes, clima y alertas de emergencia) | 02-sep | 12-sep | Pendiente
7 | Implementación de la lógica de deduplicación y retención de eventos | 10-sep | 16-sep | Pendiente
8 | Implementación del cálculo de riesgo por proximidad geográfica entre eventos y sucursales | 15-sep | 19-sep | Pendiente
9 | Desarrollo del dashboard principal (mapa interactivo, indicadores de estado, filtros) | 17-sep | 26-sep | Pendiente
10 | Desarrollo de vistas complementarias (tiendas en riesgo, eventos por fuente, estadísticas) | 24-sep | 30-sep | Pendiente
11 | Integración del módulo de clasificación con inteligencia artificial | 28-sep | 03-oct | Pendiente
12 | Integración del módulo de razonamiento y chat conversacional con inteligencia artificial | 01-oct | 08-oct | Pendiente
13 | Implementación de notificaciones automáticas y persistencia del historial de eventos | 05-oct | 10-oct | Pendiente
14 | Integración general y pruebas funcionales de extremo a extremo del sistema completo | 09-oct | 13-oct | Pendiente
15 | Revisión y corrección de observaciones detectadas en la entrega de Fase 2 | 14-oct | 20-oct | Pendiente
16 | Pruebas unitarias de reglas de negocio (deduplicación, retención, cálculo de riesgo) | 19-oct | 25-oct | Pendiente
17 | Pruebas de extremo a extremo (E2E) del flujo completo del sistema | 26-oct | 01-nov | Pendiente
18 | Optimización de rendimiento (tiempos de carga, cacheo, paralelización de fuentes) | 29-oct | 04-nov | Pendiente
19 | Revisión de accesibilidad y experiencia de usuario (navegación, diseño responsive) | 03-nov | 07-nov | Pendiente
20 | Ajustes finales según retroalimentación y pulido de detalles visuales | 06-nov | 12-nov | Pendiente
21 | Consolidación de la documentación técnica de Fase 3 | 10-nov | 16-nov | Pendiente
22 | Preparación de la documentación final del proyecto de título | 17-nov | 25-nov | Pendiente
23 | Preparación de la presentación final del proyecto | 24-nov | 01-dic | Pendiente
24 | Ensayo y ajustes finales previos a la entrega | 01-dic | 04-dic | Pendiente
25 | Entrega final del proyecto | 05-dic | 05-dic | Pendiente

## Gantt
N° | Actividad | Estado | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16
1 | Investigación de fuentes de datos oficiales y análisis de factibilidad técnica | Completa
2 | Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales del sistema | Completa
3 | Diseño de arquitectura de alto nivel y evaluación de alternativas tecnológicas | Pendiente
4 | Construcción de un MVP de validación (prueba de concepto de conexión a fuentes y cálculo de riesgo) | Pendiente
5 | Consolidación de la documentación de Fase 1 (requerimientos y arquitectura preliminar) | Pendiente
6 | Implementación del motor de recolección de datos (fuentes oficiales de sismos, incendios, volcanes, clima y alertas de emergencia) | Pendiente
7 | Implementación de la lógica de deduplicación y retención de eventos | Pendiente
8 | Implementación del cálculo de riesgo por proximidad geográfica entre eventos y sucursales | Pendiente
9 | Desarrollo del dashboard principal (mapa interactivo, indicadores de estado, filtros) | Pendiente
10 | Desarrollo de vistas complementarias (tiendas en riesgo, eventos por fuente, estadísticas) | Pendiente
11 | Integración del módulo de clasificación con inteligencia artificial | Pendiente
12 | Integración del módulo de razonamiento y chat conversacional con inteligencia artificial | Pendiente
13 | Implementación de notificaciones automáticas y persistencia del historial de eventos | Pendiente
14 | Integración general y pruebas funcionales de extremo a extremo del sistema completo | Pendiente
15 | Revisión y corrección de observaciones detectadas en la entrega de Fase 2 | Pendiente
16 | Pruebas unitarias de reglas de negocio (deduplicación, retención, cálculo de riesgo) | Pendiente
17 | Pruebas de extremo a extremo (E2E) del flujo completo del sistema | Pendiente
18 | Optimización de rendimiento (tiempos de carga, cacheo, paralelización de fuentes) | Pendiente
19 | Revisión de accesibilidad y experiencia de usuario (navegación, diseño responsive) | Pendiente
20 | Ajustes finales según retroalimentación y pulido de detalles visuales | Pendiente
21 | Consolidación de la documentación técnica de Fase 3 | Pendiente
22 | Preparación de la documentación final del proyecto de título | Pendiente
23 | Preparación de la presentación final del proyecto | Pendiente
24 | Ensayo y ajustes finales previos a la entrega | Pendiente
25 | Entrega final del proyecto | Pendiente