## Registro de interesados
Registro de interesados (Stakeholders)
Información de identificación | [9 empty] | Clasificación de los interesados
Nombre | Puesto | Organización / Empresa | Ubicación | Rol en el proyecto | Información de contacto | Expectativas principales | Grado de influencia | Grado de interés | Fase de mayor interés | Interno / Externo | Partidario / Neutral / Reticente
Antonella Orellana Serrano | Estudiante Ingenieria en Informatica | Duoc UC (equipo de proyecto) | Santiago, Chile | Product Owner / Development Team | Correo institucional Duoc UC | Validar que el producto cumpla el alcance acordado con el mandante y desarrollar competencias de analisis/producto y backend. | Alto | Alto | Todo el proyecto | Interno | Partidario
Yvo Munoz Rapiman | Estudiante Ingenieria en Informatica | Duoc UC (equipo de proyecto) | Santiago, Chile | Scrum Master / Development Team | Correo institucional Duoc UC | Facilitar el proceso agil, remover impedimentos y asegurar la calidad tecnica del backend/datos. | Alto | Alto | Todo el proyecto | Interno | Partidario
Osnellys E. Andrade D. | Docente guia Portafolio de Titulo | Duoc UC, Escuela de Informatica y Telecomunicaciones | Santiago, Chile | Evaluador / Aprobador academico | Correo institucional Duoc UC | Que el proyecto cumpla los objetivos y entregables definidos para la asignatura. | Alto | Medio | Hitos de evaluacion (Fase 1, Fase 2, cierre) | Interno | Partidario
Walmart Chile | Empresa vinculante / Mandante | Walmart Chile | Santiago, Chile | Patrocinador / Cliente | Canal academico (reuniones de validacion) | Contar con una herramienta que apoye -sin reemplazar el criterio humano en la gestion de emergencias. | Alto | Alto | Validacion de cada release | Externo | Partidario
Analista de seguridad | Usuario operativo | Walmart Chile | Regiones con instalaciones Walmart Chile | Usuario final / Consultado en requisitos | N/A | Detectar a tiempo que instalaciones pueden verse afectadas por un evento. | Medio | Alto | Especificacion de requisitos y validacion | Externo | Partidario
Jefatura de continuidad operacional | Usuario estrategico | Walmart Chile | Santiago, Chile | Usuario final / Consultado | N/A | Priorizar la respuesta segun el nivel de criticidad del evento. | Medio | Alto | Validacion de releases | Externo | Partidario
Administrador del sistema | Usuario tecnico | Walmart Chile | Santiago, Chile | Usuario final | N/A | Mantener el sistema actualizado, seguro y correctamente configurado. | Bajo | Medio | Despliegue y operacion | Externo | Neutral

## Instructivo
Registro de interesados (Stakeholders)
Columna | Instrucciones
Información de identificación
Nombre | Nombre y apellido completo del interesado.
Puesto | Posición o cargo que la persona desempeña en la organización.
Organización / Empresa | Los interesados pueden pertenecer a la misma organización que ejecuta el proyecto o a otras relacionadas, tales como: clientes, proveedores, entes gubernamentales y asociaciones civiles. Aquí se registra a que organización pertence el interesado y el departamento o unidad organizacional.
Ubicación | Localización geográfica del interesado, por ejemplo la ciudad o región en la cual esta su oficina.
Rol en el proyecto | Papel que desempeña dentro del proyecto, el cual no necesariamente es el mismo del cargo o puesto desempeñado en la organización, por ejemplo: Dueño de proceso, Patrocinador, Líder de Proyecto, Especialista del área de negocio del cliente, Jefe de área de negocio del cliente, Asesor externo, Auditor de ente regulador, Miembro del comité de dirección del proyecto, Miembro del equipo del proyecto, entre otros.
Información de contacto | Datos necesarios para poder ubicar a la persona, por ejemplo dirección exacta de correo (físico), dirección de correo electrónico, teléfono fijo, teléfono móvil, nombre de usuario de chat o Skype y cualquier otra información necesaria.
Información de evaluación
Expectativas principales | Beneficios que el interesado espera obtener del proyecto, o también que esperan ganar (o perder) como consecuencia del proyecto. Balancear las expectativas de todos los interesados puede llegar a ser todo un reto para la Gerencia de proyectos.
Grado de influencia | Es el grado de "poder" que el interesado tiene para afectar positiva o negativamente el resultado o éxito del proyecto.
Grado de interés | Es el grado en el cual el interesado es afectado positiva o negativamente (según su punto de vista) por el proyecto, pudiendo ser Bajo, Medio y Alto.
Fase de mayor interés | Fase del ciclo de vida del proyecto en la cual el interesado está más involucrado, concentra sus intereses o tiene mayor grado de actividad.
Clasificación
Interno / Externo | Los interesados internos son personas y grupos que trabajan directamente en la organización ejecutora del proyecto, como por ejemplo empleados, gerentes y los dueños de la empresa. Los interesados externos son personas o grupos no directamente relacionados con la organización, pero que tienen interés e influencia, por ejemplo accionistas, entes gubernamentales, proveedores o subcontratistas, grupos de la sociedad (asociaciones civiles), clientes y acreedores.
Partidario / Neutral / Reticente | Un aspecto importante de la gerencia de interesados es poder identificar la postura de estos frente al proyecto, dado que las estrategias de gestión de cada interesado pueden variar dependiendo si el interesado ejerce su influencia para favorecer el proyecto, obstaculizarlo o se muestra neutral.