## EDT
EDT ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO
Nivel 1: Proyecto | Nivel 2: Epicas
Nivel 3: Componentes | Nivel 4: Subtareas |  |  |  |  | 1 Agente Hazzi
1.1 Fuentes oficiales |  | 1.2 Depuracion de eventos |  | 1.3 Sucursales y riesgo |  |  | 1.4 Dashboard y mapa |  | 1.5 Vistas complementarias |  | 1.6 Notificaciones |  | 1.7 Gestion de Proyecto
| 1.1.1 Conector USGS (sismos) |  | 1.2.1 Normalizacion a modelo unico |  | 1.3.1 Catalogo georreferenciado de sucursales |  |  | 1.4.1 API de consulta de eventos/instalaciones |  | 1.5.1 Vista Tiendas en riesgo |  | 1.6.1 Alertas sonoras y notificaciones nativas |  | 1.7.1 Analisis y definicion del proyecto (Fase 1)
| 1.1.2 Conector CSN (sismos) |  | 1.2.2 Deduplicacion de sismos |  | 1.3.2 Geocodificacion por direccion/comuna |  |  | 1.4.2 Indicador de estado nacional |  | 1.5.2 Vista Eventos por fuente / Historial |  | 1.6.2 Historial de notificaciones |  | 1.7.2 Diseno, requisitos y planificacion agil
| 1.1.3 Conector CONAF (incendios) |  | 1.2.3 Geocodificacion de lugares SENAPRED |  | 1.3.3 Motor de correlacion geoespacial |  |  | 1.4.3 Mapa interactivo con filtros |  | 1.5.3 Vista Estadisticas |  | 1.6.3 Tema claro/oscuro y mascota (UX) |  | 1.7.3 Validacion con mandante/usuarios
| 1.1.4 Conector SERNAGEOMIN (volcanes) |  | 1.2.4 Vida util y expiracion de eventos |  | 1.3.4 Motor de evaluacion y priorizacion de riesgo |  |  | 1.4.4 Capa de densidad de alertas por region |  | 1.5.4 Exportacion CSV/PDF |  | 1.6.4 Panel administrativo (usuarios, roles, ajustes) |  | 1.7.4 Despliegue, documentacion y manuales
| 1.1.5 Conector DMC (meteorologia) | [12 empty] | 1.7.5 Cierre del proyecto y lecciones aprendidas
| 1.1.6 Conector SENAPRED (alertas) | [12 empty] | 1.7.6 Pruebas y gestion de defectos (QA)
1.7.6.1 Pruebas de componentes / unitarias
1.7.6.2 Pruebas de integracion y producto
1.7.6.3 Pruebas de aceptacion con mandante

## Diccionario
Nivel | Codigo EDT | Nombre de elemento | Definicion | Organización Responsable | Supuestos | Restricciones | Riesgos | Consideraciones
1 | 1 | EDT de Agente Hazzi | Todos los componentes requeridos para disenar, construir, probar, desplegar y cerrar el sistema inteligente de monitoreo y evaluacion de riesgos de Walmart Chile. | Equipo de Proyecto (Antonella Orellana, Yvo Munoz) |  |  |  | Proyecto academico Duoc UC, seccion 004D, con Walmart Chile como mandante.
2 | 1.1 | Fuentes oficiales | Conexion e integracion con las fuentes oficiales de emergencias tecnicamente disponibles (Epica 1). | Yvo Munoz (Backend/Datos) | Las fuentes oficiales mantienen sus canales publicos disponibles durante el proyecto. |  | Si una fuente cambia su formato o interfaz sin aviso, se puede romper el conector respectivo.
3 | 1.1.1 | Conector USGS (sismos) | Obtiene sismos desde la API publica FDSN de USGS (GeoJSON), filtrando por magnitud minima, ventana de tiempo y cuadrante de Chile continental (RF-01). | Yvo Munoz |  | Depende de la disponibilidad de la API publica de USGS.
3 | 1.1.2 | Conector CSN (sismos) | Obtiene el catalogo diario del Centro Sismologico Nacional mediante web scraping, aplicando el mismo filtro de magnitud y cuadrante (RF-02). | Yvo Munoz |  | El CSN no ofrece API estructurada; el scraping puede romperse si cambia el HTML de la pagina. | Cambios de formato en la pagina del CSN pueden interrumpir la ingesta.
3 | 1.1.3 | Conector CONAF (incendios) | Obtiene incendios forestales activos desde el servicio geoespacial de CONAF (estado, hectareas, fecha de inicio) (RF-03). | Yvo Munoz
3 | 1.1.4 | Conector SERNAGEOMIN (volcanes) | Obtiene alertas volcanicas desde SERNAGEOMIN, excluyendo volcanes en alerta verde/normal (RF-04). | Yvo Munoz
3 | 1.1.5 | Conector DMC (meteorologia) | Obtiene avisos meteorologicos desde la Direccion Meteorologica de Chile, clasificando el aviso en un nivel de severidad equivalente (RF-05). | Yvo Munoz
3 | 1.1.6 | Conector SENAPRED (alertas) | Obtiene alertas oficiales desde la API de SENAPRED con autenticacion tecnica firmada (SigV4) en modalidad invitado, filtrando solo alertas vigentes (RF-06). | Yvo Munoz | Se cuenta con acceso de invitado a la API de SENAPRED durante todo el proyecto. | Requiere firma SigV4 valida en cada solicitud. | Expiracion o cambio en el esquema de autenticacion de SENAPRED.
2 | 1.2 | Depuracion de eventos | Normalizacion, deduplicacion y control de vigencia de los eventos ingeridos desde todas las fuentes (Epica 2). | Yvo Munoz (Backend/Datos)
3 | 1.2.1 | Normalizacion a modelo unico | Normaliza los datos de todas las fuentes a un modelo unico de evento, independiente del formato original (RF-07). | Yvo Munoz
3 | 1.2.2 | Deduplicacion de sismos | Deduplica sismos reportados por mas de una fuente dentro de una distancia/tiempo configurable, priorizando al CSN sobre fuentes internacionales (RF-08). | Yvo Munoz |  |  | Un sismo mal deduplicado puede mostrarse dos veces o descartarse por error.
3 | 1.2.3 | Geocodificacion de lugares SENAPRED | Extrae nombres de lugar (comuna/provincia/region) desde el texto libre de las alertas de SENAPRED y los geocodifica, reutilizando resultados ya calculados (RF-09, RF-10). | Yvo Munoz |  | Debe respetar el limite de frecuencia de uso del servicio de geocodificacion publico.
3 | 1.2.4 | Vida util y expiracion de eventos | Define el periodo de vigencia de cada evento y su retiro automatico del sistema cuando corresponde. | Yvo Munoz
2 | 1.3 | Sucursales y riesgo | Catalogo georreferenciado de instalaciones y motores de correlacion/evaluacion de riesgo (Epica 3). | Antonella Orellana / Yvo Munoz
3 | 1.3.1 | Catalogo georreferenciado de sucursales | Registro de supermercados, centros de distribucion y plantas con su ubicacion geocodificada, usado como base para el calculo de riesgo. | Antonella Orellana |  |  | Direcciones duplicadas o mal formateadas en la fuente pueden generar instalaciones repetidas (ver bug real detectado y corregido en parse_stores).
3 | 1.3.2 | Geocodificacion por direccion/comuna | Geocodifica cada sucursal por su direccion exacta y, si no hay coincidencia exacta, recurre a una ubicacion aproximada por comuna (RF-16). | Antonella Orellana
3 | 1.3.3 | Motor de correlacion geoespacial | Calcula la distancia entre un evento y las sucursales cercanas y aplica el radio de afectacion segun el tipo de evento, configurable (RF-18, RF17). | Yvo Munoz |  | El radio de afectacion depende del tipo de evento y es configurable desde el panel administrativo.
3 | 1.3.4 | Motor de evaluacion y priorizacion de riesgo | Clasifica el nivel de afectacion de cada evento en funcion de tipo, magnitud/intensidad, distancia y criticidad de la instalacion, nunca de forma manual. | Yvo Munoz
2 | 1.4 | Dashboard y mapa | Servicios de consulta y visualizacion principal del sistema (Epica 4). | Antonella Orellana (Frontend/Producto)
3 | 1.4.1 | API de consulta de eventos/instalaciones | Expone el ultimo estado calculado de eventos e instalaciones y permite forzar actualizacion. | Yvo Munoz
3 | 1.4.2 | Indicador de estado nacional | Resumen visual del nivel de riesgo agregado a nivel nacional. | Antonella Orellana
3 | 1.4.3 | Mapa interactivo con filtros | Mapa (Leaflet) que representa eventos y sucursales, activa/desactiva radios de riesgo y filtra por tipo de catastrofe (RF-23). | Antonella Orellana
3 | 1.4.4 | Capa de densidad de alertas por region | Capa que colorea cada region administrativa segun cantidad y severidad de alertas activas (RF-24). | Antonella Orellana
2 | 1.5 | Vistas complementarias | Vistas adicionales de apoyo al analisis y exportacion de datos (Epica 5). | Antonella Orellana (Frontend/Producto)
3 | 1.5.1 | Vista Tiendas en riesgo | Listado priorizado de sucursales actualmente en riesgo. | Antonella Orellana
3 | 1.5.2 | Vista Eventos por fuente / Historial | Listado historico de eventos, filtrable por fuente oficial. | Antonella Orellana
3 | 1.5.3 | Vista Estadisticas | Panel de metricas agregadas del sistema. | Antonella Orellana
3 | 1.5.4 | Exportacion CSV/PDF | Permite exportar los datos de las vistas complementarias a CSV/PDF. | Antonella Orellana
2 | 1.6 | Notificaciones | Sistema de notificaciones y experiencia de usuario (Epica 6). | Antonella Orellana (Frontend/Producto)
3 | 1.6.1 | Alertas sonoras y notificaciones nativas | Notifica al usuario mediante sonido y notificaciones nativas del navegador cuando ocurre un evento relevante. | Antonella Orellana
3 | 1.6.2 | Historial de notificaciones | Registro consultable de notificaciones emitidas, para trazabilidad. | Antonella Orellana
3 | 1.6.3 | Tema claro/oscuro y mascota (UX) | Preferencias visuales del usuario y elementos de marca (mascota Hazzi). | Antonella Orellana
3 | 1.6.4 | Panel administrativo | Gestion de usuarios, roles, ajustes del motor de riesgo y auditoria, sin depender del equipo tecnico. | Yvo Munoz / Antonella Orellana |  | Un usuario con rol analista no puede modificar parametros del motor ni gestionar usuarios; reservado al rol administrador.
2 | 1.7 | Gestion de Proyecto | Habilidades y procesos para asegurar que Agente Hazzi sea disenado, construido, probado y entregado segun el alcance y cronograma acordados con el mandante. | Equipo de Proyecto / Docente DUOC |  |  |  | Incluye ceremonias agiles Scrum (Product Owner: Antonella Orellana, Scrum Master: Yvo Munoz, Development Team: ambos).
3 | 1.7.1 | Analisis y definicion del proyecto (Fase 1) | Analisis preliminar del caso, descubrimiento, vision del producto y especificacion de requisitos. | Equipo de Proyecto | El mandante entrega la ficha de proyecto inicial.
3 | 1.7.2 | Diseno, requisitos y planificacion agil | Diseno de la solucion, modelado de datos, UX/UI y organizacion del squad/backlog en releases. | Equipo de Proyecto
3 | 1.7.3 | Validacion con mandante/usuarios | Demostraciones, feedback y actas de validacion con Walmart Chile y usuarios clave. | Antonella Orellana (Product Owner)
3 | 1.7.4 | Despliegue, documentacion y manuales | Arquitectura de despliegue, configuracion de ambientes, manual de instalacion y manual de usuario/administrador. | Yvo Munoz
3 | 1.7.5 | Cierre del proyecto y lecciones aprendidas | Acta de cierre, informe de cierre y registro de lecciones aprendidas del proyecto. | Antonella Orellana (Product Owner)
3 | 1.7.6 | Pruebas y gestion de defectos (QA) | Estrategia y ejecucion de pruebas funcionales y no funcionales, y gestion de defectos detectados. | Yvo Munoz | Se cuenta con casos de prueba definidos para cada entregable.
4 | 1.7.6.1 | Pruebas de componentes / unitarias | Pruebas unitarias por modulo (fuentes, dedup, motor de riesgo, etc.), ejecutadas con pytest sobre app/tests. | Yvo Munoz
4 | 1.7.6.2 | Pruebas de integracion y producto | Pruebas de extremo a extremo del flujo evento-correlacion-dashboard. | Yvo Munoz
4 | 1.7.6.3 | Pruebas de aceptacion con mandante | Validacion final de que el producto cumple las expectativas de Walmart Chile. | Antonella Orellana

## Recursos
Nombre / Descripcion | Tipo | Costo/Hora o Costo/Unidad | Consideraciones
Antonella Orellana (Product Owner / Frontend) | Trabajo | 0 | Proyecto academico sin presupuesto real; valor referencial
Yvo Munoz (Scrum Master / Backend) | Trabajo | 0 | Proyecto academico sin presupuesto real; valor referencial
Osnellys Andrade (Docente DUOC) | Trabajo | 0 | Supervision y evaluacion academica
Walmart Chile (Mandante) | Trabajo | 0 | Validacion de requisitos y entregables
Hosting / infraestructura cloud | Costo | 0 | Uso de capa gratuita para ambiente de demostracion
APIs publicas de fuentes oficiales (USGS, CSN, CONAF, SERNAGEOMIN, DMC, SENAPRED) | Costo | 0 | Fuentes oficiales de acceso publico/gratuito
Servicio de geocodificacion externo | Costo | 0 | Uso gratuito respetando limite de frecuencia (RNF03)
Herramientas de desarrollo (Python, FastAPI, SQLite, Leaflet, Chart.js) | Material | 0 | Software libre / open source